BAB II

KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Perencanaan Proyek Konstruksi

Perencanaan adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan langkah-langkah kegiatan beserta segala sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam manajemen proyek, perencanaan menempati urutan pertama dari fungsi-fungsi manajemen seperti mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan (Callahan, dkk., 1992).

Secara lebih spesifik, perencanaan proyek konstruksi mencakup proses penetapan lingkup proyek, perumusan struktur dan hirarki proyek, pemilihan jenis teknologi dan metode konstruksi, perumusan kegiatan, perkiraan sumber daya yang dibutuhkan berikut durasi untuk setiap kegiatan, dan identifikasi keterkaitan diantara kegiatan-kegiatan (Callahan, dkk., 1992).

Menurut Michael B. Stanfort dan Linn C. Stuckenburck diacu dalam Kasidi (2008), perencanaan proyek memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

- Mengarahkan tujuan proyek

Dalam mengarahkan maksud atau tujuan dari proyek, rencana harus mengidentifikasikan secara jelas sasaran, tujuan dan pengaruh khusus lainnya atau hambatan-hambatan dalam lingkup proyek.

- Mengidentifikasi tindakan, resiko dan tanggungjawab dalam proyek

Identifikasi tindakan, resiko dan tanggungjawab menyediakan subtansi bagi rencana proyek. Hal ini diterjemahkan menjadi penentuan aktifitas dan alokasi sumber daya proyek.

- Memandu aktifitas-aktifitas proyek yang tengah berlangsung

Dasar lainnya untuk membangun tujuan proyek adalah dengan memandu aktifitas-aktifitas yang tengah berlangsung, melalui identifikasi yang layak akan seluruh aktifitas yang dibutuhkan untuk dapat mempertemukan tujuan dan sasaran serta penentuan prosedur yang workable untuk menghasilkan dinamika proyek.

- Mempersiapkan perubahan-perubahan proyek

Tujuan akhir dari perencanaan proyek adalah untuk mempersiapkan perubahan-perubahan proyek. Rencana harus memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mengadaptasi perubahan tapi masih mempertahankan kualitas keutuhan dan durabilitas.

    - Penjadwalan Proyek Konstruksi

Jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang telah dimasukkan faktor waktu untuk mencapai sasaran. Secara umum dapat dikatakan bahwa penjadwalan adalah perhitungan pengalokasian waktu yang tersedia kepada pelaksanaan masing-masing bagian pekerjaan atau kegiatan, dalam rangka penyelesaian proyek sedemikian rupa, sehingga tercapai hasil yang optimal, dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada (Callahan dkk, 1992).

- Bakuan Proses Penjadwalan

Proses-proses yang digunakan pada penjadwalan proyek yang lazim digunakan dapat dilihat dalam acuan proyek secara umum, seperti pada Project Management Body of Knowladge (PMBOK). Pembahasan proyek konstruksi dalam PMBOK meliputi lima proses dan tiap proses terdapat sembilan pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang ada yaitu Project Time Management meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam waktu yang disetujui yang meliputi lima prosesnya, yaitu activity definition, activity sequencing, estimating activity duration, schedule development dan schedule control (Kasidi, 2008). Dengan adanya acuan tersebut kita dapat mengetahui pekerjaan mana yang lebih dahulu diutamakan sehingga penjadwalan dapat disusun dengan baik.

- Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek

- Pendefinisian kegiatan proyek

Pendefinisian kegiatan proyek (Activity Definition) yaitu melakukan identifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan dimana akan diidentifikasi di tingkatan yang paling rendah atau spesifik di dalam WBS untuk dilakukan pendefinisian/ketentuan setiap aktifitas pekerjaan. Fungsi pendefinisian kegiatan proyek yaitu :

- Sebagai dasar untuk estimasi durasi pekerjaan.

- Sebagai dasar untuk penyusunan urutan pekerjaan dalam penjadwalan.

- Sebagai dasar untuk pelaksanaan, monitoring dan mengendalikan pekerjaan proyek yang akan dijumpai.

- Penyusunan urutan kegiatan proyek

Penyusunan urutan kegiatan proyek (Activity Sequencing) yaitu pengurutan kegiatan yang melibatkan identifikasi dan mendokumentasikan hubungan-hubungan yang logis antara kegiatan dalam penjadwalan. Penjadwalan kegiatan dapat secara logis diurutkan dengan hubungan ketergantungan dan interaksi kegiatan, seperti pekerjaan mana yang lebih dulu dan belakangan dikerjakan. Pengurutan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan Softwear manajemen proyek atau dengan teknik-teknik manual. Fungsi penyusunan urutan kegiatan proyek yaitu :

- Untuk mengetahui hubungan ketergantungan dan interaksi antar pekerjaan.

- Untuk mengetahui pekerjaan mana yang lebih dulu dan belakangan dikerjakan.

- Sebagai dasar pelaksanaan.

- Estimasi durasi kegiatan proyek

Perhitungan durasi kegiatan proyek yaitu proses perhitungan (estimasi) periode waktu pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan. Dimana proses perhitungan durasi kegiatan memerlukan jumlah pekerja dalam usaha menyelesaikan jadwal pekerjaan yang telah diperhitungkan dengan menggunakan informasi sesuai dengan jadwal lingkup aktifitas dan pekerjaan, sumber daya yang diperlukan, perkiraan jumlah sumber daya, dan kalender sumber daya dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Fungsi estimasi durasi kegiatan proyek yaitu :

- Untuk mengetahui durasi penyelesaian setiap item pekerjaan.

- Untuk mengetahui waktu kapan pekerjaan harus dimulai dan selesai.

- Untuk memperhitungkan kapan proyek selesai.

- Penyusunan jadwal proyek (Awal)

Penyusunan jadwal proyek yaitu suatu proses dalam menentukan tanggal rencana mulai dan selesai untuk suatu aktifitas proyek dan pengalokasian waktu yang tersedia kepada aktifitas pekerjaan dalam rangka penyelesaian suatu proyek dengan mengikuti logika dari proses perencanaan, dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tercapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Fungsi penyusunan jadwal proyek yaitu untuk menentukan aktifitas yang diperlukan dalam menyelesaikan proyek dan urutan serta durasi di dalam aktifitas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat waktu dan ekonomis.

- Kontrol jadwal

Kontrol jadwal memiliki kaitan dengan :

- Menentukan status saat ini dari jadwal proyek.

- Faktor yang mempengaruhi pembuatan perubahan jadwal.

- Menentukan bahwa proyek setelah diubah.

- Mengatur saat terjadi perubahan aktual.

2.1.3 Metode Penjadwalan Proyek

Pemilihan metode penjadwalan pada suatu pekerjaan konstruksi dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan konstruksi apakah merupakan pekerjaan berulang atau tidak, besar atau kecilnya proyek, ataupun sifat/karakterisitik dari proyek yang lain. Perkembangan metode penjadwalan, secara garis besar terdapat beberapa kategori metode penjadwalan, yaitu (Andhika, 2006):

- Metode Diagram Batang (Bar Graph Method)

Metode Barchart ini sangat mudah untuk dibuat, dibaca dan dimengerti. Karena mudahnya untuk dibuat dan dibaca, maka metode ini berkembang dengan cepat dan banyak diminati di dunia konstruksi. Tetapi, walaupun mudah dalam pembuatannya karena kesederhanaannya, penggunanaan Barchart hanya bisa terbatas pada proyek-proyek sederhana saja, dengan jumlah kegiatan yang tidak terlalu banyak. Sebagai aturan umum kegiatan dalam suatu Barchart sebaiknya tidak lebih dari seratus kegiatan. Barchart dengan lebih dari seratus kegiatan menjadi sulit untuk dibaca dan dipergunakan. Barchart juga kurang bisa menggambarkan hubungan dari banyak kegiatan yang saling berinteraksi (multiple activity interaction).

- Diagram Jaringan (Network Diagram)

Metode network diagram menyajikan model penjadwalan proyek dalam bentuk jaringan yang terdiri dari simpul (node) dan anak panah (arrow). Pada awalnya metode ini kurang berkembang karena proses pembuatannya yang rumit. Metode ini baru mulai berkembang seiring dengan mulai berkembangnya dunia konstruksi pada tahun 1970, dikarenakan mulai dirasa adanya keterbatasan pada metode Barchart.

Ada dua macam bentuk yang umum digunakan dari metode diagram jaringan ini, yang pertama menggunakan panah sebagai pelambang kegiatan atau disebut activity on arrow (dikenal sebagai Metode I–J), sedangkan yang kedua menggunakan simpul sebagai pelambang kegiatan atau disebut activity on node (dikenal sebagai PDM).

- Metode I–J

Pada metode ini kegiatan dilambangkan dengan panah sedangkan simpul hanya sebagai penanda mulai dan berakhirnya suatu kegiatan. Hubungan logika antar kegiatan hanya dimungkinkan berupa hubungan finish to start.

kegiatan A           Kegiatan B            Kegiatan C           Keagiatan D

Gambar 2.1 Contoh Actitivy on Arrow (I-J Method)

Sumber: Construction Project Scheduling (Callahan, 1992)

- Precedence Diagramming Method (PDM)

Pada metode ini simpul dijadikan sebagai pelambang kegiatan sedangkan panah digunakan sebagai penunjuk hubungan logis antar dua kegiatan. Pada awalnya hubungan logika antar kegiatan juga hanya berupa hubungan finish to start. Tetapi pada perkembangannya, karena dimungkinkan, hubungan kegiatannya bisa menjadi empat macam, yaitu start to finish (SF), finish to start (FS), start to start (SS) dan finish to finish (FF).

FS                              FS

Kegiatan A

Kegiatan B

Kegiatan D

SS						     FF

FS

Kegiatan E

Kegiatan C

Kegiatan F

SF

Gambar 2.2 Contoh Activity on Node (PDM)

Sumber: Construction Project Scheduling (Callahan, 1992)

Kedua macam bentuk ini disebut Critical Path Method (CPM). CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan.

Pada intinya semua jenis jaringan ini didasarkan pada pencarian jalur kritis dari kegiatan-kegiatan yang ada. Kegiatan kritis adalah waktu minimal proyek tersebut dapat diselesaikan. Jadi apabila ada keterlambatan pada kegiatan di jalur kritis maka akan mengakibatkan penambahan durasi proyek secara keseluruhan. Jadi secara umum, keuntungan dari teknik diagram jaringan ini adalah bahwa hubungan antar kegiatannya dapat terlihat dengan jelas dan juga dapat menunjukkan kegiatan kritis dari proyek yang direncanakan.

Dalam penelitian ini, optimalisasi diartikan sebagai suatu proses penguraian durasi proyek untuk mendapatkan percepatan durasi yang paling baik (optimal) dengan menggunakan berbagai alternatif ditinjau dari segi biaya. Proses memperpendek waktu kegiatan dalam jaringan kerja untuk mengurangi waktu pada jalur kritis, sehingga waktu penyelesaian total dapat dikurangi disebut sebagai crashing proyek (Heizer dan Render, 2005).

- Metode Linear (Linear Scheduling Method)

Metode ini biasa digunakan pada proyek-proyek repetitif. Proyek repetitif adalah suatu jenis proyek yang kegiatan-kegiatan di dalamnya dilakukan berulang-ulang per-satu segmen tertentu. Jadi sumber daya pada satu kegiatan tertentu akan mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, bergerak dari satu segmen ke segmen yang berikutnya. Metode penjadwalan ini timbul karena metode penjadwalan yang sudah ada dirasa mempunyai banyak kelemahan untuk menjadwalkan proyek yang bersifat repetitif.

- Metode Probabilitas (PERT)

Metode penjadwalan probabilitas yang paling terkenal adalah Project Evaluation and Review Technic (PERT). PERT digunakan untuk memperhitungkan unsur ketidakpastian (uncertainty) pada durasi kegiatan-kegiatan yang menyusun suatu proyek. Dengan metode ini dapat dihitung probabilitas dari waktu penyelesaian suatu proyek. Biasanya juga sering digunakan metode simulasi forecasting seperti Monte Carlo. Secara garis besar metode ini sama seperti CPM, perbedaannya hanya terletak pada durasinya yang bersifat probabilistik. Durasinya terdiri dari tiga jenis perkiraan yaitu pessimistic, optimistic dan most likely yang kemudian akan dirata-rata. Hasil durasi rata-rata inilah yang akan dipakai menentukan alur kritis seperti pada CPM. Kemudian hasil dari jalur tersebut dibuat disribusinya dengan distribusi normal untuk mengetahui kemungkinan waktu penyelesaian proyeknya.

    - Pengendalian Proyek Konstruksi

Sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek adalah pengendalian yang mempunyai tujuan utama untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek.

Menurut R.J Mockler (1972) yang diacu dalam Abrar Husen (2010), pengendalian didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang system informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan penyimpangan, kemudian melakukan tindakan korenksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. Bila terjadi penyimpangan terhadap perencanaan yang ada, maka dilakukan koreksi seperti mengubah metode pelaksanaan, mengeluarkan biaya untuk penambahan tenaga kerja, peralatan dan material serta perbaikan penjadwalan, perbaikan mutu pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan sesungguhnya.

Untuk memudahkan pengendalian proyek, pengelola proyek seharusnya mempunya acuan sebagai sasaran dan tujuan pengendalian. Oleh karena itu, indikator-indikator tujuan akhir pencapaian proyek haruslah ditampilkan dan dijadikan pegangan selama pelaksanaan proyek. Salah satunya adalah indikator kinerja waktu.

Dalam indikator kinerja waktu, hal yang berlaku umum saat ini dalam monitor dan evaluasi proyek dalam mengendalikan waktu adalah Kurva S, yaitu plotting dari kumulatif persentase bobot pekerjaan dari nilai biaya, yang dapat merepresentasikan kemajuan dari awal hingga akhir proyek. Kurva S adalah alat monitor dan evaluasi yang informatif, terutama dengan tampilan kombinasi menggunakan diagram batang, sehingga pengelola proyek dapat cepat mengantisipasi bila ada penympangan pada proyek. Untuk mempermudah monitoring dan evaluasi, diberikan baseline pada periode tertentu untuk memprediksi progress di masa datang.

    - Proyek Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Proyek yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini adalah proyek pembangunan Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana  yang berlokasi di Jl. Pramuka Raya Kav 31-32 Jakarta Timur. Proyek ini dibangun sebanyak 19 lantai, terdiri dari 3 lantai Basement, 16 lantai bangunan, dan atapnya terdapat Helipad dengan masa pengerjaan pembangunan selama 420 hari yang dimulai pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2014 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Proyek  ini memiliki luas tanah 3058 m2 dan luas bangunan 34.141 m2. Pengerjaan proyek ini hanya memiliki satu jalan utama, yaitu Jalan Pramuka Raya yang terdapat di sisi Utara dari proyek. Batas-batas proyek  ini sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pramuka Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman penduduk, sebelah Timur berbatasan dengan Gedung LIA, dan sebelah Barat berbatasan dengan Showroom Auto 2000.

Kontraktor pembangunan gedung BNPB ini adalah PT. PP Persero, dengan konsultan perencananya adalah PT. Perentjana Djaja dan konsultan MK adalah PT. Artefak Arkindo.

Utara

Gambar 2.3 Lokasi Pembangunan Gedung BNPB

Tabel 2.1 Data Proyek

| DATA | DESKRIPSI |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BNPB |
| Alamat | Jl. Pramuka, Kav. 31-32, Jakarta 13120 |
| Lingkup Pekerjaan | Persiapan , Struktur, Arsitek dan Mekanikal |
| Konsultan Perencana | PT. Perentjana Djaja |
| Konsultan MK | PT. Artefak Arkindo |
| Nilai Kontrak - PPn | Rp. 254.000.000.000,- |
| Waktu Pelaksanaan | 420 Hari Kalender ( 23 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2014) |
| Masa Pemeliharaan | 180 Hari Kalender |
| Sumber Dana | Pemerintah (BUMN) |
| Cara Pembayaran | Monthly Progress Payment |

Proyek BNPB ini terdiri dari 19 lantai, dengan pembagian luas sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Teknis Proyek

| Lantai | Luas (m2) | Elevasi | Tinggi Floor To Floor |
| --- | --- | --- | --- |
| Lantai Basement 3 | 3,659 | -10.9 | 3.5 |
| Lantai Basement 2 | 3,659 | -7.5 | 3.5 |
| Lantai Basement 1 | 3,264 | -4 | 3.9 |
| Lantai 1 | 1,190 | 0 | 5 |
| Lantai 2 | 1,230 | 5 | 4 |
| Lantai 3 | 1,357 | 9 | 4 |
| Lantai 4 | 1,577 | 13 | 4 |
| Lantai 5 | 1,540 | 17 | 4 |
| Lantai 6 | 1,511 | 21 | 4 |
| Lantai 7 | 1,577 | 25 | 4 |
| Lantai 8 | 1,601 | 29 | 4 |
| Lantai 9 | 1,584 | 33 | 4 |
| Lantai 10 | 1,554 | 37 | 4 |
| Lantai 11 | 1,413 | 41 | 4 |
| Lantai 12 | 1,263 | 45 | 4 |
| Lantai 13 | 1,583 | 49 | 4 |
| Lantai 14 | 1,573 | 53 | 4 |
| Lantai 15 | 1,573 | 57 | 4 |
| Lantai 16 | 1,121 | 61 | 4 |
| Lantai Atap | - | 65 | 3.75 |
| Lantai Atap Mesin, ME & Helipad | 312 | 68.75 | - |
| TOTAL | 34,141 |  |  |

Proyek BNPB ini mengalami keterlambatan sebesar 5% dari pembangunannya yang dimulai pada bulan Agustus 2013. Pembangunan proyek BNPB ini seharusnya sudah mencapai progress 35% pada bulan Mei 2014. Namun pada kenyataannya, hingga bulan Mei 2014, proyek ini baru mencapai progress sebesar 30%. Penyebab keterlambatan proyek adalah akibat pengaruh cuaca yang menyebabkan banjir, pengiriman beton yang telat, dan adanya perubahan design pada proyek. Dari segi Resource, proyek ini memiliki tenaga kerja yang memadai.

2.1.6 Metode Fast Track

- Pengertian Fast Track

Edwin Badrusomad (2006) menyatakan secara umum, Fast Track adalah sebuah upaya untuk mempercepat penyelesaian proyek, apapun alasannya. Keputusan pelaksanaan fast track bisa dilakukan dengan:

- Menambah waktu kerja.

- Menambah jumlah pekerja.

- Menambah jumlah peralatan.

- Merubah metoda konstruksi atau susunan jadwal.

Metode fast track adalah suatu metode penjadwalan dimana waktu penyelesaian proyek lebih cepat dari waktu normalnya. Percepatan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi yang berbeda, inovatif, dan waktu pelaksanaan yang efektif dari semua kegiatan proyek normal (Easthan, 2002).

Pada metode fast track konvensional penerapannya pada desain dan konstuksi yang dilaksanakan secara tumpang tindih. Pada awalnya metode ini dipakai oleh konsultan manajemen proyek. Untuk mempercepat pelaksanaan dilakukan secara paralel/ tumpang tindih pada aktifitas-aktifitas pekerjaan yang berada pada lintasan kritis, yang menentukan durasi dari proyek, sehingga durasi proyek dapat dipercepat. Percepatan pada aktifitas Non-kritis tidak akan menghasilkan efek apapun pada keseluruhan jadwal proyek. Dengan pendekatan ini pula, fast track tidak harus mempercepat seluruh pekerjaan yang sedang berlangsung pada konstruksi.

Dari sekian banyak aktifitas pada jaur kritis, selanjutnya dapat dipilih aktifitas yang dapat memberikan efek fast track terbesar tetapi dengan biaya yang paling sedikit. Namun, untuk optimalisasi ini akan ada satu titik maksimal dimana setiap penambahan biaya atau sumber daya apapun tidak akan memberikan pengaruh percepatan apapun, walaupun dilakukan terhadap aktifitas pada jalur kritis. Titik ini disebut titik Crash Point.

Selain mengurangi durasi proyek secara keseluruhan, penerapan metode Fast Track tentunya juga berpengaruh terhadap biaya proyek. Walaupun bertujuan utama untuk mengurangi durasi proyek, metode Fast Track ini juga mempertimbangkan biaya yang akan terjadi dengan maksud agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya yang besar.

- Langkah-langkah / Ketentuan dalam Fast Track

Langkah-langkah/ ketentuan yang harus dilakukan dalam penerapan metode fast track terhadap aktifitas-aktifitas pada lintasan kritis adalah (Tjaturono,2004) :

- Penjadwalan harus logis antara aktifitas yang satu dengan aktifitas lainnya sehingga cukup realistis untuk dilaksanakan (meliputi: tenaga kerja, produktivitas, bahan, alat, teknis, dan dana).

- Melakukan fast track hanya pada aktifitas di lintasan kritis saja, terutama pada aktifitas-aktifitas yang memiliki durasi yang lama.

- Waktu terpendek yang dapat dilakukan fast track ≥ 2 hari.

- Hubungan antara aktifitas kritis yang akan di fast track : apabila durasi i (aktifitas awal) lebih kecil dari durasi j (aktifitas berikutnya), maka aktifitas kritis j dapat dilakukan setelah durasi aktifitas i telah dimulai ≥ 1 hari atau satu satuan waktu dan aktifitas i harus selesai lebih dulu atau bersama-sama. Apabila durasi i lebih besar dari durasi j, maka aktifitas j dapat dimulai bila sisa durasi aktifitas i ≤ 1 hari dari durasi aktifitas j.

- Periksa float yang ada pada aktifitas yang tidak kritis, apakah masih memenuhi syarat dan tidak kritis setelah fast track dilakukan.

- Apabila setelah dilakukan fast track pada tahap awal, lakukan langkah-langkah yang sama pada aktifitas-aktifitas di dilintasan kritis yang baru.

- Percepatan waktu selayaknya dilakukan tidak lebih dari 50% dari waktu normal.

- Asumsi pada Fast Track

Asumsi yang diberlakukan pada metode fast track ini adalah (Tjaturono dan Mochtar, 2008):

- Kemampuan manajemen yang menangani percepatan adalah layak.

- Koordinasi-komunikasi antar site manager, pengawas lapangan, dan pelaksana dilakukan sepanjang waktu pembangunan sehingga hal-hal yang bersifat tidak pasti dapat secepatnya diatasi.

- Manajemen terfokus pada kegiatan di lintasan kritis.

- Sistem dan prosedur kontrolnya baik.

- Analisa Pada Fast Track

Edwin Badrusomad (2006) menyatakan bahwa analisa optimalisasi fast track dilakukan dengan membandingkan “Cost Slope” dari masing-masing aktifitas jalur kritis.  Cost Slope merupakan angka perbandingan antara biaya percepatan dengan percepatan yang dihasilkan.

Cost Slope =  Accelerated Cost – Normal Cost

Normal time – Accelerated Time

Fast track optimal diperoleh pada Cost Slope paling rendah. Pada kondisi ini berarti didapatkan percepatan dengan efek percepatan paling besar namun dengan biaya paling rendah, diantara semua jalur kritis.

  - Penelitian yang Relevan

- Penelitian yang dilakukan oleh Tjaturono dan Indrasurya B Muchtar pada tahun 2008, dengan judul “Pengembangan Metode Fast Track untuk Mereduksi Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Studi Kasus Rumah Menengah di Malang, Jawa Timur”.

Hasil Penelitian:

Pengembangan metode fast-track pada pembangunan rumah menengah ini cukup fleksibel dan dinamis. Aktifitas yang dipercepat dapat dipilih pada jalur kritis dengan durasi yang paling panjang atau durasi yang pendek. Sedangkan pada penelitian ini waktu yang dapat direduksi adalah sebesar 26 hari atau 34% dari total waktu normal. Percepatan waktu yang dilakukan ternyata tidak menambah biaya, bahkan pada kenyataannya dapat mereduksi biaya tidak tetap sebesar Rp. 1.950.000,- atau 2,45% dari total biaya normal yang dibutuhkan. Biaya ini diperoleh dari indirect cost yang dapat dihemat.

- Penelitian yang dilakukan oleh Darwin Kasidi pada tahun 2008 dengan judul “Penerapan Metode Critical Chain Project Management pada Penjadwalan Proyek untuk Pengukuran Kinerja Waktu Proyek Konstruksi”.

Hasil Penelitian:

Penggunaan metode Critical Chain Project Management dapat mengoptimalisasi jadwal karena dapat menghilangkan waktu tunggu dengan memotong atau menghilangkan waktu pengaman pada setiap pekerjaan, hal ini dapat dilakukan karena dalam pelaksanaan aktual kebutuhan waktu pengaman tidak selalu sama walaupun pada pekerjaan yang tipikal sekalipun terkadang pada pekerjaan tertentu bisa lebih cepat dari yang direncanakan sehingga dengan pemindahan waktu pengaman pada setiap pekerjaan di akhir jaringan dapat lebih efektif, dapat digunakan sesuai kebutuhan dan terbukti dapat diterapkan di lapangan.

  - Kerangka Berfikir

Masalah yang sering dihadapi dalam proyek konstruksi adalah terjadi ketidaksesuaian antara rencana awal dengan realisasi yang ada dalam pelaksanaan proyek konstruksi, seberapa baikpun perencanaan awal (anggaran biaya, jadwal, kualitas/mutu) yang telah dilakukan, pada tahap pelaksanaan selalu terjadi perubahan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian akhir proyek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah metode penjadwalan yang sensitif, artinya dapat mengungkapkan dan mendeteksi penyimpangan sedini mungkin yang kemudian mengambil tindakan untuk dilakukan perbaikan dengan merencanakan sumber daya yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Salah satu metodologi yang digunakan apabila terjadi penyimpangan waktu berupa keterlambatan waktu dalam proyek adalah dengan menggunakanan metode Fast Track. Metode Fast Track  adalah sebuah upaya untuk mempercepat penyelesaian proyek yang berfokus pada waktu pengerjaan proyek dengan menganalisis waktu pengerjaan aktifitas yang berada pada jalur kritis sehingga diharapkan penggunaan metode Fast Track ini dapat lebih sensitif, relevan dan efektif dalam mengoptimalisasikan waktu pengerjaan proyek konstruksi.

Sebagai contoh adalah proyek pembangunan gedung BNPB di Jakarta Timur. Pembangunan gedung BNPB ini direncanakan selesai pembangunan pada bulan Oktober 2014, namun kenyataannya, proyek tersebut setelah berjalan hingga bulan Mei 2014, progress persentase yang sedang berjalan masih sebesar 30% sedangkan dalam perencanaan harusnya sudah mencapai 35%.

  - Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

“Penerapan metode Fast Track pada penjadwalan proyek konstruksi dapat mempercepat waktu pengerjaan proyek”.