BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Proyek pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur pada bulan September 2013 hingga Mei 2014.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Survey dan wawancara dalam pencarian data, dan Eksperimen dalam mempercepat waktu penyelesaian proyek.

3.3 Rancangan Penelitian

Dengan adanya data yang didapat dari hasil survey proyek, maka setelah data terkumpul, peneliti melakukan wawancara kepada pada sumber yang dianggap ahli untuk melakukan metode Fast Track. Salah satu data yang diperoleh dari proyek adalah kurva S yang nantinya kurva S ini akan dirancang ulang dengan waktu yang telah didapat dari wawancara terhadap para ahli. Hasil rancangan ulang ini akan ditinjau apakah dengan rancangan baru ini waktu pengerjaan proyek dapat dipercepat berapa lama.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa data-data yang didapat dari survey pada objek penelitian yang kemudian dirancang ulang dengan menggunakan metode Fast Track. Selain itu juga menggunakan kuisioner yang akan digunakan dalam wawancara peneliti dengan para sumber yang di anggap ahli dalam bilang konstruksi.

3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- Melakukan survey proyek ke lokasi yang dijadikan studi kasus.

- Pengumpulan data-data berupa BOQ, kurva S, dan data-data penunjang lainnya.

- Melakukan wawancara kepada para sumber yang dianggap ahli dalam bidang konstruksi.

- Mulai melakukan Fast Track. Kurva S yang didapat dibuat dalam bentuk Ms. Project, dimana akan terlihat lintasan kritis dengan waktu yang telah ditentukan oleh kontraktor. Fast Track dilakukan pada lintasan kritis tersebut dengan menggunakan waktu yang didapat dari hasil wawancara kepada para sumber.

- Didapat hasil perbedaan waktu dan biaya antara kurva S awal dengan kurva S yang telah dirancang dengan waktu yang telah ditentukan para sumber.

- Setelah itu dilakukan perhitungan Cost Slope dari masing-masing kuisiner yang didapat.

- Kemudian ditarik kesimpulan dari setiap kuisioner. Nilai Cost Slope terkecil merupakan kuisioner yang dianggap paling optimal.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.1

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan Survey Proyek maka didapat data-data seperti BOQ, Master Scheduling, dan kurva S. Selanjutnya data yang didapat akan diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dari kurva S, item pekerjaan akan dijabarkan dengan Arrow Diagram, lalu akan dioptimalisasikan dengan metode Fast Track, dimana durasi-durasi pada lintasan kritis akan direduksi sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada para ahli sehingga didapat waktu pengerjaan proyek yang baru. Lalu akan dilihat, seberapa besar pengaruh metode Fast Track terhadap waktu pengerjaan proyek secara keseluruhan, sehingga diketahui efisiensi waktu dibandingkan dengan biaya yang keluar. Optimaslisasi akan didapat apabila waktu yang direduksi lebih lama dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

Mulai

Perumusan Masalah

Penentuan topik dan tujuan penelitian

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Wawancara

Survey

BOQ, S Curve, dan

Gambar

Wawancara Ahli

Fast Track

Optimasi Waktu

Optimasi Biaya

Analisis Cost Slope

Penarikan Kesimpulan

Gambar 3.1 Diagram Alir Penulisan