BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Salah satu tahap yang paling penting dalam keberhasilan pada pembangunan proyek konstruksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan yang baik merupakan panduan untuk melaksanakan pekerjaan proyek secara efektif dan efisien. Masalah yang sering dihadapi dalam proyek konstruksi adalah terjadi ketidaktepatan antara rencana dengan realilasi pelaksanaan dalam proyek, seberapa baikpun perencanaan awal yang telah dilakukan, pada pelaksanaannya selalu terjadi perubahan yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian. Keterlambatan suatu pekerjaan merupakan efek kombinasi dari ketergantungan antar pekerjaan dan variabilitas dalam setiap proses pekerjaan (Kasidi, 2008).

Upaya mengantisipasi keterlambatan pekerjaan diperlukan adanya pengendalian proyek yang dapat dilakukan dengan evaluasi kinerja dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan langkah perbaikan apabila ada perubahan dan permasalahan terhadap rencana awal. Suatu sistem monitor dan pengendalian pekerjaan di samping memerlukan perencanaan yang realistis sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan metode sensitif yaitu dapat segera mengungkapkan tanda-tanda apabila terjadi penyimpangan (Soeharto, 1997).

Di dalam proyek-proyek konstruksi, salah satu dari permasalahan utama di dalam perencanaan dan pengendalian jadwal adalah penentuan jadwal proyek, terutama ketika sumber daya yang diperlukan terbatas. Dalam penyusunan penjadwalan, penjadwal menggunakan suatu perkiraan waktu untuk meyakinkan penyelesaian waktu pada setiap pekerjaan atau suatu proyek. Bagaimanapun, perkiraan menggunakan metode penjadwalan tradisional sering kali gagal di dalam optimasi kinerja penjadwalan proyek yang menghasilkan sejumlah waktu yang tidak diperlukan. Sehingga berdampak kepada keterlambatan pada tiap-tiap pekerjaan yang akan mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Sejumlah evaluasi menunjukkan sebanyak 30% proyek konstruksi dibatalkan sebelum proyek tersebut selesai, karena banyaknya pemborosan waktu, biaya, dan menghabiskan usaha (effort) mereka (Leach, 2000). Kebanyakan kegagalan pembangunan proyek dikarenakan waktu dan biaya mereka melebihi rencana, pada umumnya antara 40 sampai dengan 200 persen (Robert, 2005 diacu dalam Kasidi, 2008).

Salah satu proyek yang mengalami keterlambatan waktu adalah proyek pembangunan Gedung BNPB yang dibangun oleh kontraktor PT. PP Persero yang berlokasi di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur. Bangunan yang dibangun 16 lantai dengan 3 Basement dan Helipad ini dimulai pada bulan Agustus 2013 yang direncanakan selesai pada bulan Oktober 2014. Namun kenyataannya, proyek tersebut setelah berjalan hingga bulan Mei 2014, progress persentase yang sedang berjalan masih sebesar 30% sedangkan dalam perencanaan harusnya sudah mencapai 35%.

Untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek ke rencana semula diperlukan suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti meningkatnya biaya proyek. Oleh karena itu diperlukan percepatan waktu pelaksanaan proyek dengan metode Fast Track. Edwin Badrusomad (2006) menyatakan bahwa Fast Track adalah salah satu upaya mempercepat pelaksanaan proyek yang salah satu keputusannya dapat dengan menambah jumlah pekerja. Dengan diterapkannya metode ini, beberapa elemen pekerjaan pada proses konstruksi dapat dikerjakan secara bersama-sama. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan durasi proses konstruksi secara keseluruhan dapat dipercepat.

Meninjau dari definisi Fast Track diatas, pada proyek pembangunan Gedung BNPB di Jakarta Timur, tenaga kerja yang tersedia sangat mencukupi untuk dilakukan Fast Track.

Dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut, maka akan dicoba menerapkan metode Fast Track untuk mempercepat waktu pengerjaan proyek, studi kasus pada proyek pembangunan gedung BNPB di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur.

  - Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

- Apakah penyebab utama terjadinya keterlambatan pada proyek yang dijadikan studi kasus?

- Apakah perencanaan dan penjadwalan yang digunakan kontraktor sudah tepat?

- Bagaimanakah pengembangan penjadwalan pada proyek tersebut?

- Bagaimanakah waktu pengerjaan proyek tersebut dapat dipercepat dengan menggunakan metode Fast Track?

  - Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada diatas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- Fokus penelitian pada percepatan waktu pengerjaan proyek dengan menggunakan metode Fast Track.

- Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan gedung BNPB di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur.

- Penelitian yang dilakukan meninjau hanya hingga bulan Mei 2014.

- Penelitian ini hanya menijau biaya dari segi upah pekerja.

- Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode Survey dan wawancara dalm bentuk kuisioner kepada para ahli. Para ahli dibatasi dengan kriteria pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di dunia konstruksi.

- Metode yang digunakan adalah Metode Fast Track dengan pendekatan Critical Path Method dengan bantuan program Ms. Project.

  - Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimanakah penerapan metode Fast Track dalam percepatan waktu pengerjaan proyek konstruksi, studi kasus pada proyek pembangunan gedung BNPB di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur?

  - Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif berupa masukan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

- Bagi Penulis

Sebagai pemenuhan tugas akhir guna menyelesaikan studi pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta.

- Bagi Jurusan

Sebagai tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

- Bagi Penyedia Jasa Konstruksi

Sebagai masukan di dalam penjadwalan proyek konstruksi untuk meningkatkan kinerja waktu dalam pengendalian proyek konstruksi yang sering mengalami masalah keterlambatan proyek.